## GanttChart
AAP ReSP-IR AURA 2023
Diagramme de GANTT - ETUDE : XXXX |  | Version :
| Détails | Début | Fin | % Completed | Working Days | Days Complete | Remaining Days | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12
1 | Notification acceptation AAP ReSP-IR AURA 2023
Rédaction des documents d'études et des procédures règlementaires
Mise à jour du protocole et rédaction des documents patients
Rédaction du cahier d'observation (CRF) de l'étude
Enregistrement de l'étude sous ClinicalTrials.gov
2 | Soumissions réglementaires
Soumission et avis CPP
Soumission et autorisation ANSM
Déclaration MR001 CNIL
Developpement du cahier d'observation électronique (eCRF) et base de données
Mise en place opérationnelle de l'étude dans les centres
2 et 3 | Période d'inclusion, randomisation, intervention et suivi des patients
Inclusion des patients
Suivi des patients
Monitoring de l'étude
4 | Analyse des données
Contrôle qualité des données & gel de base
Analyse des données et rapport d'analyses statisitiques
Interprétation des résultats et publications/communications
Rapports réglementaires & valorisations scientifiques
Rapports réglementaires
5 | soumission publication princeps